- AKCIJSKI NAČRT IZBOLJŠAV REKTORATA

- V OBDOBJU 2020–2025

- Redno posodabljanje Načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu, vključno s pripadajočim akcijskim načrtom aktivnosti.

Odgovoren: Oddelek za razvoj in študentske zadeve

Rok: 2022

Kazalnik: potrjen in letno evalviran načrt

- Prehod na elektronsko izvedbo volitev v študentske svete članic in drugih članic UM.

Odgovoren: Oddelek za razvoj in študentske zadeve

Rok: 2025

Kazalnik: elektronska izvedba volitev

- S sistemom AIPS podpreti spremljanje mandatov in statusov predstavnikov študentov v organih in komisijah UM.

Odgovoren: Oddelek za razvoj in študentske zadeve

Rok: 2022

Kazalnik: s sistemom AIPS podprto spremljanje mandatov

- Prehod na elektronsko obliko letnih samoevalvacijskih poročil članic in drugih članic UM.

Odgovoren: Oddelek za razvoj in študentske zadeve

Rok: 2022

Kazalnik: informacijsko podprta samoevalvacijska poročila

- Zmanjšanje obsega fizične dokumentacije v prijavno-sprejemnih postopkih.

Odgovoren: Visokošolsko prijavno-informacijski center

Rok: 2025

Kazalnik: število opuščenih dokazil, ki jih center zahteva v njihovih postopkih

- Vzpostavitev centralne pisarne za vse strokovne službe Rektorata.

Odgovoren: Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Rok: 2025

Kazalnik: vzpostavitev centralne pisarne

- Vzpostavitev knjigotržne mreže Univerzitetne založbe.

Odgovoren: Univerzitetna založba UM

Rok: 2021

Kazalnik: vzpostavljen spletni katalog izdaj založbe

- Vzpostavitev spletnega mesta za zaposlene Rektorata za objavo internih dokumentov.

Odgovoren: Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Rok: 2021

Kazalnik: vzpostavitev spletnega mesta na intranetu

- »Onboarding« program za novo zaposlene Rektorata.

Odgovoren: Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Rok: 2021

Kazalnik: vzpostavitev programa za novo zaposlene

- Priprava novega finančno računovodskega programa UM.

Odgovoren: Oddelek za finance in računovodstvo

Rok: 2025

Kazalnik: uporaba novega programa

- Implementacija dokumentnega sistema UM v okviru prehoda v brezpapirno poslovanje za zeleno in digitalno povezano UM.

Odgovoren: Oddelek za razvoj in študentske zadeve

Rok: 2025

Kazalnik: implementirani dokumentni sistem

Akcijski načrt izboljšav Rektorata za obdobje 2020–2025 je obravnaval in soglasno sprejel Kolegij glavnega tajnika na svoji seji 22. januarja 2020.

Dopolnjen Akcijski načrt izboljšav Rektorata za obdobje 2020–2025 je obravnaval in soglasno sprejel Kolegij glavnega tajnika na svoji seji 27. marca 2024.